## Cronograma
Actividad | Fecha Inicio | Duración (días) | Fecha Fin
Diseño conceputal del sistema | 2019-12-20 | 1 | 2019-12-21
Especificación de requisitos | 2019-12-22 | 5 | 2019-12-27
Reunión con el profesor | 2020-01-09 | 1 | 2020-01-10
Implementación en SQL | 2020-01-11 | 2 | 2020-01-13
Implementación en Neo4J | 2020-01-12 | 3 | 2020-01-15
Implementación en Cassandra | 2020-01-13 | 3 | 2020-01-16
Revisión de impl. SQL | 2020-01-17 | 1 | 2020-01-18
Revisión de impl. Cassandra | 2020-01-17 | 1 | 2020-01-18
Revisión de impl. Neo4J | 2020-01-18 | 1 | 2020-01-19
Pruebas en impl. SQL | 2020-01-25 | 2 | 2020-01-27
Pruebas en impl. Cassandra | 2020-01-31 | 3 | 2020-02-03
Pruebas en impl. Neo4J | 2020-01-31 | 2 | 2020-02-02
Completar redacción de la memoria | 2020-02-03 | 5 | 2020-02-08